Реализация здоровьесберегающих  технологий в начальной школе

Автор  проекта

Анисимова Ольга Михайловна ,

учитель начальных классов

ГБОУ СО  «Лицей № 57

(Базовая школа РАН)»

г.о Тольятти

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ

Титульный лист

Содержание папки

Формулирование проблемы.

Миссия проекта.

Цель и задачи проекта.

Команда проекта

Декомпозиция  работ.

Календарный график работ.

Необходимые ресурсы.

Критерии выхода и детальные характеристики конечного результата.

Мониторинг качества осуществления проекта.

Команда проекта и схема обязанностей.

Область рисков и план работы с ними.

Формы отчетности.

Приложения

Формулирование проблемы

ХОРОШО ОПРЕДЕЛЕННАЯ ПРОБЛЕМА –

##### НАПОЛОВИНУ РЕШЕННАЯ ПРОБЛЕМА

- СФОРМУЛИРУЙТЕ ПРОБЛЕМУ Наблюдается снижение уровня здоровья учащихся уже в начальных классах, в связи с формированием неблагоприятных факторов окружающей образовательной среды.

- ПОТОЛКУЕМ С ПРОБЛЕМОЙ

- Почему это стало проблемой?__ Интенсификация учебного процесса, переход на новые формы обучения, длительность учебного дня, учебный стресс, снижение двигательной активности________________________________________________________________________

- Почему ее следует решать?__ Здоровье участников учебно-воспитательной деятельности - это такая составляющая процесса развития личности, без которой не мыслится ни определение содержания обучения и воспитания, его методов, ни оценка результативности их содержательной и практико-ориентированной сути________________________________________________________________________

- Когда она становится проблемой?  Снижение уровня здоровья учащихся начинается уже в начальных классах_______________________

- Чья это проблема?_ Большая часть всех воздействий на здоровье учащихся - желательных и нежелательных - осуществляется именно педагогами в образовательном процессе.

_____________________________________________________________________________________________________

- Касается ли эта проблема других?_ Взрослые всегда несут ответственность за то, что происходит с детьми.____________________

- Кажется ли она им проблемой?__да_____________________________________________________________________________

- Захотят ли они участвовать в ее решении?_да, захотят_______________________________________________________________________

- Кто будет настолько обеспокоен проблемой, что захочет попытаться решить ее?_ Главное действующее лицо, заботящееся о здоровье учащихся в образовательных учреждениях, - педагог________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

- Кто будет сопротивляться решению проблемы?_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Что случится, если мы не решим проблему?__ Дети будут не в состоянии должным образом усваивать полученные знания и в будущем будут не способны заниматься производительно-полезным трудом.

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Миссия проекта

Миссия проекта – идеальное представление и общественная роль проекта, отражающая то, ради чего задумывается и реализуется проект.

Формулировка миссии должна отвечать на три вопроса:

- Для кого мы это делаем?

- Что мы делаем?

- Как мы делаем это?

|  | Для учащихся, для родителей, для общества |
| --- | --- |
|  | Реализуем здоровьесберегающие технологии |
|  | 1. Формируем здоровьесберегающую пространственную среду. 2. Формируем здоровую образовательную среду; 3. Рационально организуем учебно-воспитательный процесс; 4. Организуем рациональное питание. 5. Организуем физкультурно-спортивную деятельность. 6. Формируем навыки здорового образа жизни; 7. Диагностируем состояние здоровья воспитанников и учащихся |

Цель и задачи проекта

ЦЕЛЬ. Создать максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного эмоционального, личностного и физического здоровья учащихся начальных классов.

ЗАДАЧА 1. Провести мониторинг состояния здоровья учащихся.

ЗАДАЧА 2.  Сформировать культуру здоровья,  с помощью методов здоровьесбережения и здоровьеформирования.

ЗАДАЧА 3.   Оценить эффективность деятельности по сохранению и укреплению здоровья обучающихся.

Команда проекта и схема обязанностей

КОМАНДА ПРОЕКТА

| № | Участник проекта (заинтересованное лицо проекта) | Знак заинтересованности участника проекта: + - положительный - - отрицательный | Интерес участника |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Педагог | + | высокий |
|  | Учащиеся | + - | средний |
|  | Родители | + - | средний |
|  | Администрация | + | высокий |

| № | Участник проекта | Командные роли | Обязанности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Педагог | Организатор, руководитель | Соблюдение санитарно-гигиенических норм, оздоровительные мероприятия на уроках и переменах |
| 2 | Учащиеся | исполнители |  |
| 3 | Родители | участники |  |
| 4 | Администрация | Организаторы, руководители |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

Требования, предъявляемые к этапам работам по проекту (список   всех этапов работы, которые подлежат выполнению, и функционал участников проекта на каждом из них)

| № | Этап | Участники проекта | Функционал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовительный | Педагог |  |
|  |  | Учащиеся | Осознают, почему и для чего им нужно изучать здоровьесберегающие технологии, какова основная учебная задача предстоящей работы. |
|  |  | Родители |  |
|  |  | Администрация | Создание информационно-пропагандистской системы повышения компетентности всех субъектов образовательного процесса образовательного учреждения, о возможностях снижения рисков здоровью, обучение методам здоровьесбережения и здоровьесозидания |
|  | Основной | Педагог |  |
|  |  | Учащиеся | Познают и осваивают содержание темы и овладевают учебными действиями и операциями, входящими в это содержание. |
|  |  | Родители | Анализируют состояние ребенка, создают условия для развития и изменений. Обеспечивают школьникам необходим отдых на свежем воздухе не менее 3 часов, исключают из режима дня некоторые элементы досуга, связанные с большой физической и/или психоэмоциональной нагрузкой, следят, чтобы продолжительность просмотров телевизионных передач не превышала 60 минут в день |
|  |  | Администрация | Обеспечивает качество питания, оптимального двигательного режима, организационно-педагогических и материально-технических условий обучения и отдыха, проводит санитарно-гигиенический контроль; побуждает школьников и работников школы к физически активному образу жизни, занятиям физической культурой, туризмом и спортом |
|  | Контрольный | Педагог | Организуют работу по подведению итогов изучения пройденного материала так, чтобы учащиеся могли испытать чувство эмоционального удовлетворения от проделанной работы. |
|  |  | Учащиеся | Рефлексируют и анализируют свою собственную деятельность по здоровьесбережению и здоровьесохранению, оценивают ее, сопоставляя результаты деятельности с поставленными основными и частными задачами (целями). |
|  |  | Родители |  |
|  |  | Администрация |  |

Декомпозиция  работ (блок-схема, таблица)

План проекта

| Название проекта (продукт) |  |
| --- | --- |
| Подготовлен Имя ответственного за структуру (организацию), реализующую проект |  |
| Дата: |  |
| Краткая информация о проекте | Включает название проекта и имя проектного менеджера, отвечающего за реализацию проекта, сроки реализации |
| Обоснование проекта, общая цель | - предыстория, обоснование потребности - анализ рынка (конкретно) с цифрами - целевая группа (конкретно) с цифрами - Определите клиентов, которые получат выгоду от создания продукта и которые нуждаются в нем - как проблему, которая будет решена, или как возможность, которую можно использовать - цель |
| Описание продукта. Ожидаемые результаты продукта | Определите, какой продукт станет результатом реализации проекта, а также промежуточные результаты. Опишите продукт, который удовлетворял бы вышеописанным нуждам или решал вышеописанную проблему Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени н ачального общего образования 12 должна представлять собой комплексную программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. Пр ограмма формирования культуры здорового и безопасного образа жизни должна обеспечивать: • пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью); • формирование установки на использование здо рового питания; • использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической кул ь турой и спортом ; • применение рекомендуемого врачами режима дня; • формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); • становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алког оля, наркотических и сильнодействующих веществ; • формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровь е на основе использования навыков личной гигиены |
| Ожидаемые результаты проекта | - Кратко изложите промежуточные результаты, которые покажут, что реализация проекта идет успешно. Итоговые предполагаемые результаты |
| Цели и задачи | Формулирование целей и задач в соответствии с ожидаемым результатом Программа должна обеспечить : • осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; • формирование установки на систематические занятия физической культурой и спор том, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; • осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; • формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; • овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; • формирование готовности обучающихся к социальному взаимодейс твию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения , профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; • осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении лич ного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения. |
| Деятельность (расписание и описание всех мероприятий, начало и конец, ожидаемые результаты каждого мероприятия, ответственный за каждое мероприятие) | Подпрограмма 1. Здоровьесберег ающее образование Направление: внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания. Задачи : адаптация образователь ной про граммы с учё том реализа ции программ здоровьесбережения детей, разработка и внедрение в здор овьесбе регающих технологий. Основные мероприятия: практикумы по разработке образовательной программы, семинары «Здоровьесберегающие технологии в начальной школе, основной, средней школе», Внедрение образовательных программ оздоровительной направленности в воспитательно - оздоровительный процесс, Конференция «Здоровьесберегающая педагогика», Мастер - классы «Снятие усталости глаз», «Динамические паузы», «БОС - здоровье», «Тренажёры ТИСС», Подготовка публикаций с методическими разработками сценариев уроков и восп итательных мероприятий с элементами технологии здоровьесбережения. Планируемый результат: созданы условия для формирования у воспитанников и обучающихся образовательных учреждений системы знаний о здоровье и здоровом образе жизни, мотивации на сохранение и укрепление здоровья; разработана система внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс; снижено количество заболеваний и функциональных нарушений у школьников ; учебный прогресс учащихся, снижение уровня утомляемости в обучении, созд аны базы данных для работы педагогического коллектива по реализации проекта Задача: отработка безопасной и комфортной среды школы Основные мероприятия: педагогические м астерские по моделированию комфортной образовательной среды, лаборатории для воспитателей и педагогов «Профилактика дезадаптации детей», семинары для учителей « Система воспитательной работы школы по развитию творческой активности учащихся». Прогнозируемый результат: минимизировано воздействие негативных факторов школы, отрицательно влияющих на здоровье воспитанников, обучающихся; снижение уровня тревожности в обучении и заболеваемости учащихся Подпрограмма 3. Двигательная активность Направление : обеспечение условий для формирования здорового образа жизни и оптимальной двигатель ной активности школьников. Задачи: Интеграция физической активности в структуру дневного пребывания учащихся в школе; развитие компетенций учащихся в области активного образа жизни. Основные мероприятия: работа школьных методических объединений по отработк е обеспечения возможностей для физической активности в режиме дневного пребывания детей в школе, реализация дополнительных программ физического воспитания в школе, семинары для воспитателей и классных руководителей «Система внеклассных занятий, углубляющих знания о культуре здоровья, поддержании активного образа жизни, ограничения пассивно проводимого времени». Планируемый результат: созданы условия для координации деятельности школьной системы образования и её социальных партнёров; разработаны и реализуют ся в школе дополнительные программы физического воспитания; повышение уровня физической активности учащихся. Подпрограмма 4. Рациональное питание Направление : создание условий для обеспечения учащихся рациональным питанием. Задачи: обеспечение разнообразного питания, со ответствующего физическим и диетическим потребностям детей; отработка программ популяризации правильного питания для формирования навыков здорового образа жизни. Основные мероприятия: реализация в школе программы «Школьное меню», работа школы здоровья для родителей и учителей по теме организации рационального питания. Планируемый результат: в школе реализуется программа «Школьное меню» и работает «Школа здоровья»; снижено количество заболеваний и функциональных нарушений органов у воспитанников, обучающих ся образовательных учреждений Подпрограмма 5. Профилактика нездорового образа жизни Направление : отработка условий по профилактике нездорового образа жизни Задачи: укрепление психического здоровья учащихся; организация целенаправленной профилактики с целью уменьшения воздействия факторов риска и личной уязвимост и; развития защитных механизмов. Основные мероприятия: семинары «Профилактика нездорового образа жизни»; участие в работе районных Клубов для несовершеннолетних и их семей «Свой выбор», «Перспектива», «Гармония»; организация проведения ежегодного конкурса среди школьников "Соревнование классов, свободных от курения". Планируемый результат: разработана система психолого - педагогического и медико - физиологического мониторинга показателей соматического и психического здоровья, мониторинга детского благополучи я и мониторинга благополучия в образовательной среде воспитанников, обучающихся школы Подпрограмма 6. Профилактика травматизма Н аправление : создание условий по профилактике детского травматизма. Задачи: координация работы по включению профилактики детского и подросткового травматизма в качестве единого всеобъемлющего подхода в программы воспитания детей. Основные мероприятия: реа лизация программы «Предупреждение дорожно - транспортного травматизма», семинары для школьных воспитателей и классных руководителей «Классные часы по темам предупреждения травматизма», работа органа детского школьного самоуправления. Планируемый результат: в школе реализуется система профилактики травматизма воспитанников, обучающихся; реализуется программа «Предупреждение дорожно - транспортного травматизма». одпр ограмма 7. Школа здоровья для родителей Направление : расширение взаимодействия родителей и образовательных учреждений в вопросе сохранения здоровья детей. Задачи: обеспечение оперативной помощи родителям с целью снижения рисков в развитии детей, расширени е участия родителей в образовании детей и в управлении школой. Основные мероприятия: система консультационных часов для родителей по проблемам преодоления учебных затруднений и позитивного развития детей; создание системы участия родителей в качестве равн оправных партеров школы по поддержке здоровья детей. Планируемый результат: разработаны технологии и механизмы координации действий школы, родительской общественности, научных учреждений и организаций здравоохранения. Со Подпрограмма 8. Медицинская грамотность Направление : отработка условий формирования медицинской грамотности у детей. Задача: формирование медицинской грамотности воспитанников, обучающихся. Основные мероприятия: реализация школьно го проекта «Окружающая среда и здоровье»; семинары для учащихся «Профилактика инфекционных заболеваний»; конференция для учащихся «Гигиена окружающей среды и здоровье человека». Планируемый результат: в школе реализуются программы, направленные на формир ование медицинской грамотности учащихся; р ост медицинской грамотности учащихся, рост социальной активности школьников Подпрограмма 9. Школа здоровья для работников школы Направление: отработка условий по сохранению здоровья педагогов и повышению их компетентности по проблеме з доровьесбережения детей. Задачи: повышение компетентности педагогов школы; укрепление физического и психического здоровья педагогов. Основные мероприятия: Лекторий для педагогов : «Особенности детей разных возрастных групп», «Профилактика вирусных заболева ний», «Профилактика инфекционных заболеваний», «Профилактика стресса», «Рациональное питание», «Поведение учителя в нестандартной ситуации на уроке»; курсы для специалистов школы «Профилактика и реабилитация после заболеваний органов верхних дыхательных пу тей». |
| Команда и организационная структура проекта | - Кратко укажите общий подход к управлению проектом (инструменты проектного менеджмента); - Критерии, использованные в подборе команды; - Полномочия, уровень принятия решения; Отчетность |
| Возможные риски и угрозы | Кратко опишите возможные допущения и риски, которые могут повлиять на процесс реализации проекта и/или на результат и которые требуют решения и действий со стороны проектной команды Наличие профессиональных затруднений и недостаток педагогич еской компетентности по вопросам здоровьесбережения Непринятие родителями учащи хся идей проекта Отсутствие единства у участников реализации проекта в понимании её целей, задач и пр Дополнительная нагрузка на педагогов |
| Ресурсы и бюджет | Определите требуемые и/или доступные ресурсы, которые могут быть использованы в проекте: (финансовые, человеческие и материальные ресурсы) - ресурсы, требуемые для начала и осуществления программы ДПО; - ресурсы, требуемые проектной командой; - бюджет полного цикла производства продукта (покрывающий расходы проектной команды и др. расходы по реализации продукта) комплексная про грамма «Здоровье» учащихся школы и целена - правленного отслеживания его в течение всего времени обу чения; создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, и х полноценного физического развития и фор мирования здорового образа жизни; популяризация пре - имуществ здорового образа жизни; просвещение родителей в вопросах сохранения здоро вья детей. определёнными за дачами прогр аммы. Есть план мероприятий по направлениям. В качестве социальных парт нёров выступают только поли - клиники и ГИБДД. Не обозна чены индикаторы достижения результата реализации про граммы, с учётом того, что, в соответствии с программой, результат один – эт о здоровый ребёнок. Необходимое ресурсное обеспечение • кадровый состав , готовый к реализации проекта, прошедший соответствующее обучение: материально - техническая база, соответствующая задачам проекта Материально - технические условия реализации проекта: помещения библиотек (наличие читального зала, читатель ских мест); помещениям для занятий творческих групп педагогов, лабораторий и пр. в рамках реализации проекта, актовый зал для проведения массовых мероприятий, галокамера, кабинеты БОС - здоровье, тренажёры «ТИСС», бассейн, тренажёрные залы, спортивные залы, спортивные площадки, оборудованные спортивные стадионы. Материальное и информационное оснащение обеспечивающее создание и использование информации (в том числе письмо, запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио - , видео - сопровождением и г рафическим сопровождением, общение в Интернете); интерактивные средства информатизации: проектор, электронная доска, графические планшеты; средства печати и тиражирования: ксерокс, принтер, МФУ; получение информации из открытого образовательного информацио нного пространства; обработку материалов и информации с использованием технологических инструментов; регистрацию хода реализации проекта (выступлений, дискуссий, экспериментов); размещение материалов и работ в информационной среде учреждения; проведение ма ссовых мероприятий, собраний педагогического коллектива финансовая обеспеченность проекта расходы на оплату труда работников образовательного учреждения, включённых в проект; расходы на учебно - методическое и информационное обеспечение; расходы, связанные с обучением, повышен ием квалификации, самообразованием педагогических и административно - управленческих работников в рамках проводимой ОЭР; затраты на приобретение расходных материалов; хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов ); всего около 196 тыс.рублей. |
| Процесс коммуникации и отчетность | Определяется необходимая процедура коммуникации между проектной командой одной стороны и проектной командой другой стороны |
| Одобрение результатов | Предоставляются методы и критерии для проектной команды, на основе которых результаты проекта будут оцениваться Мониторинг проводится с использованием методики оценки эффективности образовательных здоровьесберегающих технологий в соответствии с методическими рекомендациями разработанными Центром исследования проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, профилактики на ркомании, социально - педагогической поддержки детей и молодёжи (письмо Минобрнауки России от 29.03.2010 г. No 06 - 501). Методика разработана в 2009 году авторским коллективом под руководством доктора медицинских наук, профессора Чечельницкой Серафимы Моисеевн ы в рамках проекта «Совершенствование деятельности образовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры» ( http :// cipv . ru ) , реализуемого в рамках мероприятия 3 «Разработка и внедрение новых государственны х образовательных стандартов общего образования» задачи I «Совершенствование содержания и технологий образования» Федеральной целевой программы развития образования на 2006 - 2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12. 2005 No803. Адаптация концепции ВОЗ относительно школьного здравоохранения предполагает восприятие «качества школьного образования»» как составной части «качества жизни детей». «Качество жизни ребенка» в данной концепции - интегральная характеристика физиче ского, психологического, эмоционального, социального и духовного благополучия ребенка, основанная на его субъективном восприятии и обеспечивающая его эффективное функционирование в обществе. В школьном возрасте социальное функционирование проявляется в ада птации ребенка в школе, его взаимоотношениях со сверстниками, школьной успеваемости, общественной активности. Оценка воздействия реализации образовательной программы на «качество жизни учащихся» проводится: 1) стандартизированными методами оценки: адаптац ии детей к школьному образованию, методами анализа успеваемости, академических и социальных достижений учащихся; 2) стандартизированными опросами восприятия благополучия ребенка в школьном образовании; 25 3) методами стандартной схемы оценки «качества жизн и детей» с использованием психометрических методов, которые подразумевают использование общего, доступного учащимся всех возрастов языка. Оценка проводится с помощью общих опросников и специальных опросников, которые уже достаточно широкого применяются в с истеме здравоохранения в Российской Федерации при проведении мониторинга оценка качества жизни детей 26 . Оценка предполагает использование двух групп методов : • «Self -report» - оценка качества жизни самими детьми (по достижении ими 5 - летнего возраста). 27 Основной метод оценивания. • «Proxy - report» - оценка качества жизни детей их родителями и окружением (родственниками, учителями, воспитателями, врачами, медсестрами). Эти данные являются лишь дополнительным источником информации для оценки воздействия проекта школьного здравоохранения на состояние здоровья детей. |
| Управление изменениями | Совместно с проектной командой сторон определяются процедуры, которые будут использоваться в случае изменений в проектном плане - какие изменения могут быть сделаны в ходе реализации проекта - какими будут последствия, если эти изменения невозможно будет осуществить - кого нужно информировать о данных изменениях - кто будет утверждать изменения |

Календарный график работ (график, диаграмма, таблица)

Необходимые ресурсы

| Этап | Виды работ | Ресурсы | Прочее (цена, количество и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- |

Критерии выхода и детальные характеристики конечного результата

Ожидаемый результат___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Критерий | Показатели |
| --- | --- |

Мониторинг качества осуществления проекта

| критерии оказатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 балл | 2 балла | 3 балла | 4 балла | 5 баллов | 6 баллов | 7 баллов | 8 баллов |
|  | показатель |  |  |  |  |  |  |  |

Область рисков и план работы с ними

| Риски, способные повлиять на проект | Выход |
| --- | --- |

Формы отчетности

| № | Форма отчетности |
| --- | --- |