**Informationkarte des Projekts**

**Anteilhaber des Wettbewerbs "Schule für Ökologie: zu denken, zu untersuchen, zu handeln"!**

|  |  |
| --- | --- |
| Der Projekt | Projekt "Bewahren wir die Schönheit unserer Heimat!" |
| Schule, der Autor des Projekts | Schule № 3, die Stadt Belojarski, ChMAO-Ugra, Tjumen Gebiet |
| Autor des Projekts | Ananina Tatjana, Kohl Natascha, Sitschjowa Aljona**,** 8a Klasse |
| Zielauditorium des Projekts | Schüler der Schule 3 |
| Anteilhaber des Projekts | Schüler – **14**  Lehrer – 2 |
| Daten der Ausführung des Projekts | Mai 2014 – Dezember 2014 |
| Geographie des Projekts | Die Stadt Belojarski |
| Aktualität des Projekts und das Problem des Projekts | Von Mai bis Dezember 2014 organisieren die Schüler und die Lehrer der Schule 3 die Arbeit der Durchforschung der ökologischen Situation in der Umgebung der Stadt Belojarski, in der Parkzone "Weißberg". Im Sommer führen sie eine Reihe der Maßnahmen für die Mitschüler im Park "Weissberg" durch, sie passen auf die ökologische Situation dort auf. Es erschien die Initiative über Aufbewahrung der Natur.  Diese Materialien werden einen Beitrag zum Naturschutz ihrer Heimat sein, alle Bewohner der Stadt zum Naturschutz rufen und für Teilnahme an der Konferenz widmen |
| Ziel des Projekts | Photoausstellung "Bewahren wir die Schönheit unserer Heimat" für Schulbibliothek organisieren |
| Aufgaben des Projekts | 1. Initiativgruppe der Ausführung des Projekts zu bilden .  2.Heimatkunde Aufgaben auszuarbeiten. Forschungsarbeit zu organisieren .  3. Die Flugblätter über Flora und Fauna des Parks "Weißberg " aufzumachen.  4. Darstellung der Gesammtmaterialen zu organisieren. |
| Mechanismus der Ausführung des Projekts | I.**Vorbereitungsphase**  (1.05. 2014 - 30.06. 2014)  1.Initiativgruppe des Projekts zu bilden.  2. Die Aufgaben auszuarbeiten.  4.Press - relies. Die Flugblätter, Poster . 5.Fanddreising. Zu Interaktion die Administration der Schule № 3, Museum "Nuwi At", Schulbibliothek, Eltern als Sponsor anzulocken  6. Forschungsarbeit der Gruppe in Sammeln, Analyse und Aufmachung der Materialien über ökologische Situation in den Umgebungen der Stadt zu organisieren.  7.Treffen mit den Spezialisten zu organisieren  **II. Erarbeitungaphase (01.07. 2014г. - 01. 12. 2014г.)**  1. In der Schule - Flugblätter "Bewahren wir die Schönheit unserer Heimat"  2. Presentation der Gesammtmaterialen an der Konferenz zu organisieren  **III. Auswertungsphase (01.12. 2014г. - 15.12.2014г.)**  1.Sammeln der Äußerungen bei den Schülern über den Projekt.  2.Рефлексия.  3.Bericht über Projekt (Schulsite) |
| Methoden der wissenschaftlichen Abhandlung | - Sammeln der tatsächlicher Materials (für Beschreibung des Bezirks der Durchforschung)  - Systematisieren (die Karte der Schaltung des Feldzugs und Karte der Durchforschung der Gegend)  - Wissenschaftliche Verallgemeinerung (für Zurückziehen des Projekts)  - Versuch in der Tat (Programm praktischer Aktionen) |
| Partner des Projekts | Ausstellungsraum Heimat Museums "Nuwi At" Schulbibliothek; Eltern. |
| Ergebnisse der Ausführung des Projekts | - Die Karte – Schema der Durchforschung der Gegend  - Materialen für die Konferenz " Bergen und behalten".  - der Patriot seiner Heimat liebt, studiert die Natur, beteiligt sich an Naturschutz.  - Organisation der Photoausstellung "Behalten wir die Schönheit unserer Heimat!", Flugblätter.  - Durchführung der ökologischen Aktionen zwecks Bergung des Parks (mit den Schülern der 9 d Klasse, Klassenleiter Zagoveneva I.A.)  - das Spiel "An dem ökologischen Weg " ( für Schüler der Sommer Gruppe "Оlimpionik") |